## Consolidado UCP & Estimativa
CONSOLIDADO UCP: AUCP, ESFORÇO, CRONOGRAMA E CUSTOS
Método de Pontos por Casos de Uso (Karner / Schneider & Winters) — HRTech Core
1. DADOS DE ENTRADA DO PROJETO
Sistema: | HRTech Core — Sistema Modular de Gestão de RH (LPS)
Pontos de Casos de Uso Não Ajustados (UUCP): | 178
Fator de Complexidade Técnica (TCF): | 1.105
Fator de Complexidade Ambiental (ECF): | 0.755
Valor da Homem-Hora (R$): | 50
Carga Horária Semanal por Dev (horas): | 40
2. CÁLCULO DO UCP AJUSTADO (AUCP)
Fórmula: | AUCP = UUCP × TCF × ECF
Substituição:
AUCP RESULTANTE:
3. AVALIAÇÃO DA TAXA DE PRODUTIVIDADE (REGRA DE SCHNEIDER & WINTERS)
Variável | Regra / Condição | Quantidade Apurada | Taxa Recomendada
Fatores F1-F6 < 3 (X) | Qtd de fatores de processo/equipe com nota < 3 | 0 | —
Fatores F7-F8 > 3 (Y) | Qtd de fatores de risco (parcial/dificuldade) com nota > 3 | 0 | —
Total (X + Y) | Condição: (X + Y) <= 2 → 20 h/UCP |  | 20 h / UCP
4. TABELA COMPARATIVA DE PRODUTIVIDADE E CRONOGRAMA
Produtividade (h/UCP) | Esforço Total (Horas) | Custo Total (R$) | 1 Desenvolvedor | 2 Desenvolvedores | 4 Desenvolvedores
15 h/UCP (Otimista)
20 h/UCP (OFICIAL RECOMENDADO)
25 h/UCP (Conservador)
28 h/UCP (Contingência / Alto Risco)
5. ORÇAMENTO FINANCEIRO E RESUMO DA ESTIMATIVA
UCP Ajustado (AUCP):
Taxa de Esforço Oficial: | 20
Esforço Total Estimado:
Valor da Homem-Hora:
INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO: