## 1. Fatores Técnicos (TCF)
AVALIAÇÃO DO FATOR DE COMPLEXIDADE TÉCNICA (TCF)
Método de Pontos por Casos de Uso (Karner, 1993) — HRTech Core
ID | Descrição do Fator | Peso | Nota (0-5) | Subtotal (Peso × Nota) | Justificativa Técnica no Contexto do Projeto
T1 | Sistemas distribuídos | 2 | 4 |  | Arquitetura Web SPA cliente-servidor distribuída com APIs REST e multi-tenancy em nuvem.
T2 | Objetivos de desempenho e tempo de resposta | 1 | 4 |  | Crítico para registros de ponto em horários de pico (resposta esperada < 200 ms — RNF02).
T3 | Eficiência do usuário final (on-line) | 1 | 4 |  | Navegação SPA fluida, painéis resumidos e aprovações em 1 clique para agilizar a operação.
T4 | Complexidade interna de processamento | 1 | 3 |  | Algoritmos de cálculo de saldo de banco de horas, escalas 12x36, abonos e dupla custódia.
T5 | Código deve ser reutilizado | 1 | 5 |  | Essencial (LPS). Meta de reuso > 75% com 6 ativos reutilizáveis documentados (AR01 a AR06).
T6 | Facilidade de instalação | 0.5 | 3 |  | SaaS em nuvem sem instalação no cliente, mas com setup automático de novos tenants em < 8h.
T7 | Facilidade de uso (Usabilidade) | 0.5 | 4 |  | Atende desde diretores de RH até operadores de fábrica, exigindo alta usabilidade e clareza.
T8 | Portabilidade | 2 | 4 |  | Suporte a múltiplos navegadores em desktops, tablets industriais e smartphones.
T9 | Facilidade de mudança (Manutenibilidade) | 1 | 5 |  | Essencial. Arquitetura modular desacoplada para ativação de regras e módulos por tenant.
T10 | Concorrência | 1 | 4 |  | Elevado número de acessos simultâneos ao bater ponto nas trocas de turno e ao consultar dashboards.
T11 | Características especiais de segurança | 1 | 4 |  | Controle RBAC, trilha de auditoria imutável, conformidade com a LGPD e dupla custódia.
T12 | Acesso direto para terceiros | 1 | 3 |  | Integração API com cartões de benefícios (Caju/Flash), eSocial e Portal do Corretor parceiro.
T13 | Treinamento especial dos usuários | 1 | 2 |  | Interface autoexplicativa com design intuitivo para dispensar treinamentos complexos.
SOMATÓRIO DOS FATORES (Σ TF)
CÁLCULO TCF:

## 2. Fatores Ambientais (ECF)
AVALIAÇÃO DO FATOR DE COMPLEXIDADE AMBIENTAL (ECF / FCA)
Método de Pontos por Casos de Uso (Karner, 1993) — HRTech Core
ID | Descrição do Fator Ambiental | Peso | Nota (0-5) | Subtotal (Peso × Nota) | Justificativa Técnica no Contexto da Equipe / Projeto
F1 | Processo formal de desenvolvimento de software | 1.5 | 4 |  | Uso de metodologia formal de LPS (Linha de Produção de Software), controle de versão (Git), medição e testes.
F2 | Experiência na aplicação / domínio de negócio | 0.5 | 3 |  | Conhecimento intermediário em rotinas de RH e folha, suportado por documento detalhado de especificação.
F3 | Experiência em Orientação a Objetos (OO) | 1 | 4 |  | Boa experiência em OO, modularização JS ES6+, componentes visuais reusáveis e manipulação de estado em SPA.
F4 | Capacidade do líder analista | 0.5 | 4 |  | Liderança com visão clara de arquitetura, elicitação de personas, storyboards e catálogo de requisitos funcionais.
F5 | Motivação da equipe | 1 | 5 |  | Muito alta. Comprometimento em entregar um projeto modelo acadêmico com protótipo funcional completo e documentação ABNT.
F6 | Estabilidade dos requisitos | 2 | 4 |  | Alta estabilidade. O escopo e variabilidades do HRTech Core foram bem definidos na fase de Design Thinking e especificação.
F7 | Trabalhadores em tempo parcial | -1 | 3 |  | Peso negativo (-1.0). Equipe com dedicação acadêmica em tempo parcial (desfoca levemente mas mitigado por prazos).
F8 | Dificuldade da linguagem de programação | -1 | 2 |  | Peso negativo (-1.0). Linguagens padrão Web (HTML5/CSS3/JS) com baixa complexidade sintática (nota 2 de dificuldade).
SOMATÓRIO DOS FATORES (Σ EF)
CÁLCULO ECF:

## 3. Consolidado AUCP & Custos
CONSOLIDADO UCP: AUCP, ESFORÇO, CRONOGRAMA E CUSTOS
Método de Pontos por Casos de Uso (Karner / Schneider & Winters) — HRTech Core
1. DADOS DE ENTRADA DO PROJETO
Sistema: | HRTech Core — Sistema Modular de Gestão de RH (LPS)
Pontos de Casos de Uso Não Ajustados (UUCP): | 178
Fator de Complexidade Técnica (TCF):
Fator de Complexidade Ambiental (ECF):
Valor da Homem-Hora (R$): | 50
Carga Horária Semanal por Dev (horas): | 40
2. CÁLCULO DO UCP AJUSTADO (AUCP)
Fórmula: | AUCP = UUCP × TCF × ECF
Substituição:
AUCP RESULTANTE:
3. AVALIAÇÃO DA TAXA DE PRODUTIVIDADE (REGRA DE SCHNEIDER & WINTERS)
Variável | Regra / Condição | Quantidade Apurada | Taxa Recomendada
Fatores F1-F6 < 3 (X) | Qtd de fatores de processo/equipe com nota < 3 | 0 | —
Fatores F7-F8 > 3 (Y) | Qtd de fatores de risco com nota > 3 | 0 | —
Total (X + Y) | Condição: (X + Y) <= 2 → 20 h/UCP |  | 20 h / UCP
4. TABELA COMPARATIVA DE PRODUTIVIDADE E CRONOGRAMA
Produtividade (h/UCP) | Esforço Total (Horas) | Custo Total (R$) | 1 Desenvolvedor | 2 Desenvolvedores | 4 Desenvolvedores
15 h/UCP (Otimista)
20 h/UCP (OFICIAL RECOMENDADO)
25 h/UCP (Conservador)
28 h/UCP (Contingência / Alto Risco)